## 검수 시나리오
메뉴 |  |  | 테스트 | 갤럭시 S7 | 갤럭시 S6 | 갤럭시 S5 | 갤럭시 노트 4 | LG G5 | 아이폰 6+ | 아이폰 6 | 아이폰 5 | 아이폰 4
1depth | 2depth | 3depth |  | 버전명 | 버전명 | 버전명 | 버전명 | 버전명 | 버전명 | 버전명 | 버전명 | 버전명
|  |  |  | 매드 클라운 | 도끼 | 더 콰이엇 | 사이먼 도미닉 | 자이언티 | 스윙스 | 길 | 개리 | 개코
홈 | 공통 |  | 이미지와 아이콘이 깨지지 않고 잘 나오는가 | O |  |  |  | O
|  | 지역선택 | 지역 검색창 클릭 시 팝업이 잘 뜨는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 지역 변경 시 홈 화면에 잘 반영되는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 팝업 화면을 다시 띄웠을 때 선택 되었던 지역 표시가 되어 있는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 지역별 스크롤이 잘 되는가 | O |  |  |  | X
|  |  | 지역 선택 시 팝업이 닫히는 가 | O |  |  |  | X
|  |  | 닫기 클릭 시 팝업이 닫히는가 | O |  |  |  | X
|  | 날짜선택 | 날짜는 오늘 날짜 기준으로 셋팅되어있는가 (1박2일) | O |  |  |  | O
|  |  | 입실일/퇴실일 입력창 클릭시 날짜 팝업이 뜨는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 입실일/퇴실일 팝업에서 박수 표기가 잘 되는가 | O |  |  |  | X
|  |  | 날짜 선택이 잘 되는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 달력 스크롤이 잘 되는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 취소/확인 버튼 잘 눌리는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 날짜 변경 시 홈 화면에 반영되는가 | O |  |  |  | O
|  | 인원선택 | 인원선택 팝업이 잘 뜨고, 클릭 시 홈 화면에 반영되는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 닫기 버튼 클릭시 잘 닫히는가 | O |  |  |  | O
|  | 펜션테마 | 펜션테마 팝업이 잘 뜨고, 클릭 시 홈 화면에 반영되는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 닫기 버튼 클릭시 팝업이 닫히는가 | O |  |  |  | O
| 하단 버튼 |  | 검색버튼 클릭 시 검색조건을 유지하고 펜션리스트 화면으로 이동하는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 오늘특가 버튼 클릭 시 특가 펜션리스트 페이지로 이동하는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 예약내역 확인하기 버튼 클릭 시 회원/비회원 로그인 팝업이 뜨는가 | O |  |  |  | O
|  |  | 아무것도 설정하지 않고, 검색 버튼을 클릭했을때 지역선택 alert 이 작동하는가 | O |  |  |  | O
펜션리스트 | 검색결과 있음
검색결과 없음
키워드 검색
펜션상세 | 펜션상세 | 찜하기
공유하기
예약가능객실
예약마감객실
※ 검수 시나리오는 모든 상황을 테스트 해볼수 있도록 각각의 Case를 세분화하는 것이 좋습니다.

## 수정요청
날짜 | WEB | 메뉴 |  | 내용 | 디바이스 | 테스트 담당자 | 수정완료 | 확인 | 개발자
| APP | 1depth | 2depth
2020-05-13 | 앱 | 펜션정보 | 이용후기 | 이용후기 맨마지막의 <2/7>에서 <3/7>글로 갔다가 다시 돌아가기 버튼을 안드로이드 폰버튼으로 누르면 글이 맨처음으로 올라감. 그 전에 봤던 자리로 돌아도록 해주세요 <2/7>이게 보이는 화면. | 아이폰 6+ | 자이언티 | O | O | 마크 주커버그
2020-05-13 | 앱 | 드로어(drawer) | GNB | ... | 갤럭시 6 | 개리 | O | X | 빌게이츠 (추후 개선예정)
2020-05-13 | WEB | 공통 |  | 아이폰에서 좌측 슬라이딩탭에서 스와핑이 안됨 | 아이폰 5 | 자이언티 | O | O | 마크 주커버그
2020-05-13 | WEB | 공통 |  | ... | 아이폰 6+ | 도끼 | O | O | 마크 주커버그
2020-05-13 | 앱 | 푸터 |  | ... | 갤노트 4 | 매드 클라운 | O |  | 스티브잡스
2020-05-13 | 앱 | 공통 |  | 화면에서 상하로 플리킹 시 부드럽게 스와핑 되지 않음 | LG G5 | 개코 | O | O | 스티브잡스