## 요구사항정의서
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 메인페이지 | 캐러셀 배너, 추천/인기/신규 프로젝트 | 프로젝트를 소개하는 캐러셀 배너, 추천 프로젝트 3개, 인기 프로젝트 3개, 신규 프로젝트 3개 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 회원가입/로그인 | 소셜 회원 가입 / 일반 회원 가입 간소화 | 네이버, 카카오톡, 구글 소셜 회원가입/로그인 이메일 주소, 이름, 비밀번호만으로 회원가입 이메일 주소, 비밀번호로 로그인 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 공지사항 | 공지사항 게시판 | 관리자가 선택한 공지사항을 구분하여 표시, 공지사항 제목/내용/등록날짜/조회수 | [9 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
| FAQ | 카테고리별 FAQ | 계정관련/프로젝트 등록 관련/투자 및 리워드 참여 관련 카테고리 별 FAQ 확인
| 프로젝트 상세 페이지 | 리워드형/투자형 프로젝트 정보 확인 | 리워드형 : 프로젝트 제목, 상품명, 상품 소개, 리워드 보상 정보, 시작 날짜, 종료 날짜, 목표 금액, 최소 달성 금액, 회사 정보, 배송 예정일 투자형 : 프로젝트 제목, 회사 소개, 수익금 분배 예정일, 시작 날짜, 종료 날짜, 목표 금액, 최소 달성 금액, 수익률(이자율)
| 프로젝트 결제 페이지 | 리워드형/투자형 프로젝트 결제 정보 확인 | 리워드형 : 프로젝트 정보 배송 예정일, 종료 날짜, 주의사항, 금액 설정 투자형 : 투자금액, 수익률(이자율), 수익금 배분 일정
| 마이페이지 | 개인정보 관리, 예치금 관리, 프로젝트 확인 | - 내가 오픈한 프로젝트, 내가 참여한 프로젝트, 법인 회원 업그레이드, 개인정보수정(주소, 휴대폰 번호, 계좌번호 등록), 예치금 충전, 예치금 이용 내역 | [9 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
| 프로젝트 등록 | 법인 회원의 프로젝트 등록 | 프로젝트 상세페이지에 표시될 내용 등록 | [9 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
| 마켓 | 상품 정보 확인 / 결제 | - 상품 정보 페이지 : 상품명, 구매 갯수 선택, 배송 예정일, 회사명, 간략한 회사 소개, 상품 이미지, 상품 소개 - 상품 결제 페이지 : 구매 정보, 최종 결제 금액 - 결제 완료 페이지 : 무통장 입금 번호 안내 | [9 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
관리자 | 관리자 정보 | 마스터 관리자 / 일반 관리자 활동 내역 | - 마스터 관리자 : 관리자 권한 부여 - 일반 관리자 : 일반 관리자 활동 마스터 관리자는 일반 관리자에게 권한을 부여 할 수 있고, 일반 관리자는 권한에 따라 활동하되 활동 내역은 관리자 정보에서 확인 할 수 있음(ex. 업로드한 공지사항 목록, 공지사항 등록 날짜, 공지사항 수정 내역 등) | [9 empty] | 3
| 회원 정보 | 회원 정보 및 활동 내역 확인 / 회원 제재 | - 회원 정보 확인, 회원 제재(1일 정지, 1주일 정지, 한달 정지, 영구 정지) | [9 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
| 공지사항 관리 | 공지사항 CRUD | 등록 및 수정 관리자 아이디 표시 | [9 empty] | 3 | HT – P – 021
| 프로젝트 관리 | 프로젝트 정보 확인, 프로젝트 오픈 | - 프로젝트 정보 확인/ 프로젝트 관리 - 관리자가 직접 프로젝트를 올릴 수 있고, 사용자가 올린 프로젝트를 포함한 모든 프로젝트에 관해 공개, 비공개 처리 및 내용 수정 가능 - 프로젝트 오픈 | [9 empty] | 3 | SH – P – 022
| 메인화면 관리 | 추천 프로젝트 선택, 배너 순서 관리 | 추천 프로젝트, 캐러셀 배너 순서 관리 | [9 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
현태
서희
용승
기범
형준

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면