## 요구사항정의서
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 계정관련 | 회원가입 | 아이디 중복확인, 비밀번호 재입력, 이름, 전화번호,이메일 등의 개인정보 등록하는 기능 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
|  | 로그인 | 아이디찾기, 비밀번호찾기, 로그인 기능
| 마이페이지 | 회원정보 수정 및 탈퇴 | 회원가입시 입력한 정보를 수정하고 탈퇴하는 기능
|  | 마이 프로젝트 목록 | 관심 프로젝트 및 펀딩한 프로젝트 확인
|  | 마이 상품 목록 | 신청 및 등록된 상품 및 구매한 상품 확인
|  | 프로젝트, 상품 신청 및 관리 | 프로젝트 및 상품 신청 및 관리
| 프로젝트 관련 | 프로젝트 목록화면 | 카테고리별 프로젝트 조회 기능 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
|  | 프로젝트 상세화면 | 선택된 프로젝트의 상세정보를 확인
|  | 프로젝트 펀딩 참여 | 펀딩 옵션을 선택하여 결제하는 기능
|  | 관심 프로젝트 등록 | 관심 프로젝트로 등록하는 기능
|  | 프로젝트 신고 | 불량 프로젝트를 신고하는 기능 | [9 empty] | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004
| 상품 관련 | 상품 목록화면 | 카테고리별 상품 조회 기능 | [9 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
|  | 상품 상세화면 | 선택된 상품의 상세정보를 확인
|  | 상품 구매 | 선택한 상품을 결제하는 기능
| 고객센터 | 공지사항 | 공지사항 확인 | [9 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | FAQ | FAQ 확인 | [9 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
|  | 1:1문의 | 1:1문의 등록하는 기능 | [9 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
관리자 | 회원관리 | 회원정보 확인 | 회원목록을 조회하는 기능 | [9 empty] | 3
| 프로젝트 관리 | 프로젝트 승인 및 관리 | 신청받은 프로젝트를 승인하고, 진행중인 프로젝트를 조회 및 추천하는 기능 | [9 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
| 상품 관리 | 상품 승인 및 관리 | 신청받능 상품을 승인하고, 판매중인 상품을 조회 및 추천하는 기능 | [9 empty] | 3 | HT – P – 021
| 고객센터 관리 | 회사 소개 | 회사정보 및 사이트 개요 작성 및 수정 | [9 empty] | 3 | SH – P – 022
|  | 공지사항 관리 | 공지사항 등록, 수정 및 삭제 기능
|  | FAQ 관리 | FAQ 등록, 수정 및 삭제 기능
|  | 1:1문의 관리 | 1:1문의 답변 등록, 수정 및 삭제
| 메인화면 관리 | 팝업 알림 | 메인화면 초기에 주요공지 및 광고를 팝업하는 기능 | [9 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
현태
서희
용승
기범
형준

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면