## 개발계획
PMS 개발계획
1 | 프로젝트 진행 관리 시스템 개발 - 우리 프로젝트 기반
2 | 각각 프로젝트 관리 시스템 - PM별로 진행
3 | 팀장 - 관리자 모드 - 각 데이터 관리 - 회의 스케쥴링
4 | 팀원 - 각자 파트 요구사항정의서 세부사항(기능) - 시작일, 종료일 설정 - 매일 진행 현황 업데이트 - 우선순위, 한일 체크리스트, 오늘 할 일 리스트 등 류의 알림
5 | 간트챠트 - 로그인 별로 스케쥴 진행 현황 - 회의 스케줄 잡히면 바로 반영
6 | 전체 프로젝트 진행률 - process bar
7 | 공지사항 게시판 - PM/CEO
8 | 회의록 게시판 - PM/팀원
9 | risk management - 댓글&대댓 기능
10 | 채팅
개발업무분담
김형준 | CEO - 프로젝트관리 - 팀장변경(웹/앱) 팀장 - 회원관리 - 부하팀원설정(웹/앱)
전현규 | 간트 챠트 - 팀장/팀원 CEO - 프로젝트 추가/팀장 선정
이준석 | risk management 게시판(웹/앱) - 팀장/팀원/CEO
이연학 | 사원/팀장 -업무 리스트 게시판(웹/앱)
유재인
김하나 | 공지사항 게시판(웹/앱) -팀장/팀원/CEO 회의록 게시판(웹/앱) -팀장/팀원/CEO
김진수 | 회원 - 로그인/본인정보변경/아이디비번 찾기/ 비번 바꾸기/회원가입(웹/앱)
미정
대시보드(CEO/팀장/개인별) - 전체 프로젝트 진행률(웹/앱)
담당자 업무 리스트 - 상세페이지
업무 처리후 파일 첨부 & 결재 진행
팀장 업무 리스트 - 상세페이지 - 새업무 할당
결재처리 / 반려처리(코멘트 포함)
-> 27~30열 연학씨 파트인가요? :)

## 권한별 로그인
권한 | 아이디 | 비밀번호
CEO | 10000001 | 1234qwer!
CTO | 10000003 | qwer1234!
Admin | 10000007 | q1w2e3r4!
PM | 10000005 | 1234qwer!
| 10000006 | 1234qwer!
인사관리자 | 10000004 | qwer1234!
퇴사자 | 10000026 | 1q2w3e4r!
권한없음 | 10000027 | 1q2w3e4r!
팀원 | 10000015 | 1q2w3e4r!
| 10000016 | 1q2w3e4r!
| 10000017 | 1q2w3e4r!
| 10000019 | 1q2w3e4r!
| 10000021 | 1q2w3e4r!
| 10000022 | 1q2w3e4r!
| 10000023 | 1q2w3e4r!
| 10000024 | 1q2w3e4r!
| 10000025 | 1q2w3e4r!
| 10000028 | 1q2w3e4r!

## 테스트 시나리오
테스트코드 | 테스트내용 | 예상 결과 | 테스트 결과 | 담당자 | 테스터1 | 테스터2
1001 - 로그인 |  |  |  | 김진수
1001-01 | 사원번호/비밀번호 미입력 로그인 버튼 클릭 | 사원번호 입력 요구 팝업창 출력 & 페이지 유지 |  | 김진수
1001-02 | 사원번호 입력/비밀번호 미입력 로그인 버튼 클릭 | 비밀번호 입력 요구 팝업창 출력 & 페이지 유지 |  | 김진수
1001-03 | 사원번호 미입력/비밀번호 입력 로그인 버튼 클릭 | 사원번호 입력 요구 팝업창 출력 & 페이지 유지 |  | 김진수
1001-04 | 사원번호/비밀번호 입력 로그인 버튼 클릭 | 1) 일치하는 Data O -> 로그인 성공 -> 대시보드 이동 |  | 김진수
|  | 2) 일치하는 Data X -> 로그인 실패 팝업창 출력 -> 로그인 화면 유지 |  | 김진수
1001-05 | pms 등록 안된 사원 & 퇴사사원 로그인 시 | 접근 권한 없음 팝업창 출력 |  | 김진수
1002 - 사원번호 찾기 |  |  |  | 김진수
1002-01 | 사원번호 찾기 버튼 클릭 | 사원번호 찾기 페이지 이동(이름,이메일 입력) |  | 김진수
1002-02 | 이름/이메일 미입력 찾기 버튼 클릭 | 이름 입력 요구 팝업창 출력 & 페이지 유지 |  | 김진수
1002-03 | 이름 입력/이메일 미입력 찾기 버튼 클릭 | 이메일 입력 요구 팝업창 출력 & 페이지 유지 |  | 김진수
1002-04 | 이름 미입력/이메일 입력 찾기 버튼 클릭 | 이름 입력 요구 팝업창 출력 & 페이지 유지 |  | 김진수
1002-05 | 이름/이메일 입력 찾기 버튼 클릭 | 1) 일치하는 Data O -> 사원번호 출력(페이지 이동) |  | 김진수
|  | 2) 일치하는 Data X -> 이름/이메일 확인 팝업 출력 & 사원번호 찾기 페이지 유지 |  | 김진수
1002-06 | 사원번호 출력 페이지 -> 로그인 버튼 클릭 | 로그인 페이지 이동 |  | 김진수
1002-07 | 사원번호 출력 페이지 -> 비밀번호 찾기 버튼 클릭 | 비밀번호 찾기 페이지 이동 |  | 김진수
1003 - 비밀번호 찾기(재설정) |  |  |  | 김진수
1003-01 | 비밀번호 찾기 버튼 클릭 | 비밀번호 찾기 페이지 이동(사원번호.이름,이메일,인증번호 입력) |  | 김진수
1003-02 | 사원번호 미입력 찾기 버튼 클릭 | 사원번호 입력 요구 팝업창 출력 & 페이지 유지 |  | 김진수
1003-03 | 이름 미입력 찾기 버튼 클릭 | 이름 입력 요구 팝업창 출력 & 페이지 유지 |  | 김진수
1003-04 | 이메일 미입력 찾기 버튼 클릭 | 이메일 입력 요구 팝업창 출력 & 페이지 유지 |  | 김진수
| (사원번호 -> 이름 -> 이메일 순서로 미입력시 팝업 출력) |  |  | 김진수
1003-05 | 전송 버튼 클릭 | 입력한 이메일 주소로 인증번호 전송 & 전송버튼 -> 확인버튼 체인지 |  | 김진수
1003-06 | 인증번호 미입력 & 확인버튼 클릭 | 인증번호가 이미 전송되었습니다 팝업 출력(인증번호 중복 전송 X)/ 페이지 유지 |  | 김진수
1003-07 | 인증번호 입력 & 확인버튼 클릭 | 1) 인증번호 불일치 -> 인증번호가 다르다는 팝업 출력 |  | 김진수
|  | 2) 인증번호 일치 -> 인증완료 팝업 출력 & 확인버튼 -> 인증 체인지 |  | 김진수
| (인증번호 전송 버튼이 전송->확인->인증 순서 맞나?? 화욜에 확인함) |  |  | 김진수
1003-08 | 인증번호 미확인 & 찾기 버튼 클릭 | 인증번호 확인 요구 팝업창 출력 & 페이지 유지 |  | 김진수
1003-09 | 인증번호 확인 & 찾기 버튼 클릭 | 비밀번호 재설정 페이지 이동 |  | 김진수
비밀번호 재설정 페이지 |  |  |  | 김진수
1003-10 | 새 비밀번호 입력(8~20자리,영문,숫자,특수문자 조합) | 입력창 밑에 비밀번호 조건 출력 |  | 김진수
1003-11 | 비밀번호 재입력(위에 입력한 비밀번호와 일치 여부) | 입력창 밑에 비밀번호 일치 여부 출력 |  | 김진수
1003-12 | 재설정 버튼 클릭 | 1) 위의 두 조건 만족하지 않으면 팝업창 출력 |  | 김진수
|  | 2) 두 조건 모두 만족하면 비밀번호 재설정 완료 후 로그인 페이지 이동 |  | 김진수
1004 - Top 개인정보 |  |  |  | 김진수
1004-01 | Top 개인정보 클릭 | 로그인 된 사원번호 출력(변경 불가) & 비밀번호 입력 화면 출력 |  | 김진수
1004-02 | 개인정보 비밀번호 입력 | 1) 비밀번호 불일치 -> 비밀번호 오류 팝업 출력 & 비밀번호 입력 페이지 유지 |  | 김진수
|  | 2) 비밀번호 일치 -> 개인정보 확인 팝업창 출력 |  | 김진수
1004-03 | 개인정보 새 비밀번호 / 재입력하기 | 8~20자리,영문,숫자,특수문자 조합 & 비밀번호 일치 여부 텍스트 출력 |  | 김진수
1004-04 | 개인정보 희망연락처 입력 & 메일/전화번호 체크박스 | 희망 연락처 자유 입력 & 체크박스 메일/전화번호 클릭 시 입력된 정보 입력 |  | 김진수
1004-05 | 개인정보 변경(수정?) 버튼 클릭 | 변경 완료 팝업창 & 대시보드 이동 |  | 김진수
1005 - Top 참여인원 |  |  |  | 김진수
1005-01 | Top 참여인원 클릭 | 프로젝트에 참여하고 있는 인원 출력(로그인/로그아웃 정보 표시) |  | 김진수
1005-02 | 참여인원에서 특정인원 이름 검색 | 검색 정보와 일치하는 인원 검색 |  | 김진수
1005-03 | 참여인원 페이징 처리 | 한페이지에 5명 출력 & 1,2,3 페이지 이동 |  | 김진수
1006 - Top 로그아웃 |  |  |  | 김진수
1006-01 | Top 로그아웃 클릭 | 로그아웃 여부 팝업창 출력 |  | 김진수
1006-02 | 로그아웃 여부 팝업창에서 확인 클릭 | 로그아웃 & 로그인 페이지 이동 |  | 김진수
1006-03 | 로그아웃 여부 팝업창에서 아니요 클릭 | 페이지 유지 |  | 김진수
2001 - 공지사항 리스트 (PM로그인) |  |  |  | 김하나
2001-01-01 | ID: 10000005 / PW: 1234qwer! 로 로그인 | 로그인 성공 |  | 김하나
2001-02-01 | 리스트 클릭 | 상세화면으로 이동/ 조회수 +1 |  | 김하나
2001-03-01 | 페이지 크기 클릭 | 한 화면에 보일 리스트 개수 조절 (3,5,10,20,30개) |  | 김하나
2001-04-01 | 검색창 | 제목으로 리스트 검색 가능 |  | 김하나
2001-05-01 | pagination | 숫자를 누르면 해당 페이지로 이동 |  | 김하나
2001-06-01 | 글쓰기 버튼 | 클릭시 글작성 페이지로 이동 |  | 김하나
2002 - 공지사항 상세(PM로그인) |  |  |  | 김하나
2002-01-01 | 제목/내용 input 활성화 | 제목/내용 수정 가능 |  | 김하나
2002-02-01 | 수정 버튼 클릭 | 2002-1의 수정 사항 반영 / 수정일 파트에 sysdate 출력 |  | 김하나
2002-03-01 | 삭제 버튼 클릭 | 글 내용 삭제 |  | 김하나
2003 - 공지사항 글쓰기(PM로그인) |  |  |  | 김하나
2003-01-01 | 제목/내용 입력창 | 제목/내용 입력 가능 |  | 김하나
2003-02-01 | 등록버튼 | 2003-1 등록 |  | 김하나
2003-03-01 | 조회화면으로 버튼 | 공지사항 리스트로 이동 |  | 김하나
2004 - 공지사항 리스트 (팀원 로그인) |  |  |  | 김하나
2004-01-01 | ID: 10000011 / PW: 1q2w3e4r! 로 로그인 | 로그인 성공 |  | 김하나
2004-02-01 | 리스트 클릭 | 상세화면으로 이동/ 조회수 +1 |  | 김하나
2004-03-01 | 페이지 크기 클릭 | 한 화면에 보일 리스트 개수 조절 (3,5,10,20,30개) |  | 김하나
2004-04-01 | 검색창 | 제목으로 리스트 검색 가능 |  | 김하나
2004-05-01 | pagination | 숫자를 누르면 해당 페이지로 이동 |  | 김하나
2004-06-01 | 글쓰기 버튼 | 비활성화(보이지 않음) |  | 김하나
2005 - 공지사항 상세(팀원 로그인) |  |  |  | 김하나
2005-01-01 | 수정/삭제 버튼 | 비활성화(보이지 않음) |  | 김하나
3001-8 공지사항 리스트(CEO로그인) |  |  |  | 김하나
402346 | 공지사항 버튼 클릭 | 공지사항 이동 확인 | O | 김하나 |  | 한송우
3001-08-001 | 리스트 클릭 | 상세화면으로 이동/ 조회수 +1 | O | 김하나 |  | 한송우
3001-08-002 | 페이지 크기 클릭 | 한 화면에 보일 리스트 개수 조절 (3,5,10,20,30개) | 1. 10,20,30 선택시 숫자 짤림 | 김하나 |  | 한송우
3001-08-003 | 검색창 | 제목으로 리스트 검색 가능 | 1. 검색없이 검색창에 키워드 입력후 페이지 이동시 자동검색 처리됨 | 김하나 |  | 한송우
3001-08-004 | pagination | 숫자를 누르면 해당 페이지로 이동 | O | 김하나 |  | 한송우
3001-08-005 | 글쓰기 버튼 | 클릭시 글작성 페이지로 이동 | O | 김하나 |  | 한송우
2006 - 공지사항 상세(CEO로그인) |  |  |  | 김하나
2006-01-01 | 제목/내용 input 활성화 | 제목/내용 수정 가능 |  | 김하나
2006-02-01 | 수정 버튼 클릭 | 2006-1의 수정 사항 반영 / 수정일 파트에 sysdate 출력 |  | 김하나
2006-03-01 | 삭제 버튼 클릭 | 글 내용 삭제 |  | 김하나
2007 - 공지사항 글쓰기(CEO로그인) |  |  |  | 김하나
2007-01-01 | 제목/내용 입력창 | 제목/내용 입력 가능 |  | 김하나
2007-02-01 | 등록버튼 | 2007-1 등록 |  | 김하나
2007-03-01 | 조회화면으로 버튼 | 공지사항 리스트로 이동 |  | 김하나
2008 - 회의록 리스트(PM/팀원 로그인) |  |  |  | 김하나
2008-01-01 | PM ID: 10000005 / PW: 1234qwer! 로 로그인 팀원 ID: 10000011 / PW: 1q2w3e4r! 로 로그인 | 로그인 성공 |  | 김하나
2008-02-01 | 리스트 클릭 | 상세화면으로 이동/ 조회수 +1 |  | 김하나
2008-03-01 | 페이지 크기 클릭 | 한 화면에 보일 리스트 개수 조절 (3,5,10,20,30개) |  | 김하나
2008-04-01 | 검색창 | 제목으로 리스트 검색 가능 |  | 김하나
2008-05-01 | pagination | 숫자를 누르면 해당 페이지로 이동 |  | 김하나
2008-06-01 | 글쓰기 버튼 | 클릭시 글작성 페이지로 이동 |  | 김하나
2009 - 회의록 상세(PM/팀원 로그인) |  |  |  | 김하나
2009-01-01 | 안건/회의참석자/내용/결정사항/특이사항 input 활성화 | 안건/회의참석자/내용/결정사항/특이사항 수정 가능 |  | 김하나
2009-02-01 | 수정 버튼 클릭 | 2009-1의 수정 사항 반영 / 수정일 파트에 sysdate 출력 |  | 김하나
2009-03-01 | 파일첨부 | 첨부파일 출력 |  | 김하나
2009-04-01 | 첨부 파일 변경 | 첨부 파일 변경 가능 |  | 김하나
2009-05-01 | 조회화면으로 버튼 | 회의록 리스트로 이동 |  | 김하나
2010 - 회의록 글쓰기(PM/팀원 로그인) |  |  |  | 김하나
2010-01-01 | 안건 등 입력창 | 입력 가능 |  | 김하나
2010-02-01 | 첨부파일 | 등록 가능 |  | 김하나
2010-03-01 | 등록버튼 | 2010-1, 2010-2 등록 |  | 김하나
2010-04-01 | 조회화면으로 버튼 | 회의록 리스트로 이동 |  | 김하나
3001-09 회의록 리스트(CEO) |  |  |  | 김하나
402377 | 회의록 버튼 클릭 | 회의록 이동 확인 | O | 김하나 |  | 한송우
3001-09-001 | 리스트 클릭 | 상세화면으로 이동/ 조회수 +1 | O | 김하나 |  | 한송우
3001-09-002 | 페이지 크기 클릭 | 한 화면에 보일 리스트 개수 조절 (3,5,10,20,30개) | 1. 10,20,30 선택시 숫자 짤림 | 김하나 |  | 한송우
3001-09-003 | 검색창 | 제목으로 리스트 검색 가능 | 1. 검색없이 검색창에 키워드 입력후 페이지 이동시 자동검색 처리됨 | 김하나 |  | 한송우
3001-09-004 | pagination | 숫자를 누르면 해당 페이지로 이동 | O | 김하나 |  | 한송우
3001-09-005 | 글쓰기 버튼 | 비활성화(보이지 않음) | O | 김하나 |  | 한송우
2011 - 희외록 상세(CEO) |  |  |  | 김하나
2011-01-01 | 수정/조회화면으로 버튼 | 비활성화(보이지 않음) |  | 김하나
3001 - CEO 로그인 |  |  |  | 유재인
402134 | 10000001 / 1234qwer!로 로그인 | 로그인 성공 | 로그아웃 안됨 | 유재인 |  | 한송우
402165 | 사이드바 확인 | 사이드바에 대시보드와 인적자원관리 메뉴 2가지만 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402193 | 대시보드 확인 | 대시보드에 등록된 2개의 프로젝트가 보이고 맨 아래 프로젝트 추가 버튼 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402224 | 프로젝트 추가 버튼 | 프로젝트추가 버튼 클릭 시 해당 화면으로 전환됨 | O | 유재인 |  | 한송우
402254 | 사이드바 대시보드 메뉴 클릭 | 프로젝트 추가X 사이드바의 대시보드 클릭하면 대시보드 정상적으로 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402285 | 프로젝트 별 메뉴 확인 | 프로젝트별 게이지바 1개 / 파이차트3개 정상적으로 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402315 | 간트차트 버튼 클릭 | 간트차트로 이동 확인 | O | 유재인 |  | 한송우
402346 | 공지사항 버튼 클릭 | 공지사항 이동 확인 | O | 유재인 |  | 한송우
402377 | 회의록 버튼 클릭 | 회의록 이동 확인 | O | 유재인 |  | 한송우
402407 | 이슈리스트 버튼 클릭 | 이슈리스트 이동 확인 | O | 유재인 |  | 한송우
3002 - CTO 로그인 |  |  |  | 유재인
402499 | 10000003 / qwer1234!로 로그인 | 로그인 성공 | 로그아웃 안됨 | 유재인 |  | 한송우
402530 | 사이드바 확인 | 사이드바에 대시보드와 인적자원관리 메뉴 2가지만 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402558 | 대시보드 확인 | 대시보드에 등록된 2개의 프로젝트가 보이고 맨 아래 프로젝트 추가 버튼 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402589 | 프로젝트 추가 버튼 | 프로젝트추가 버튼 클릭 시 해당 화면으로 전환됨 | O | 유재인 |  | 한송우
402619 | 사이드바 대시보드 메뉴 클릭 | 프로젝트 추가X 사이드바의 대시보드 클릭하면 대시보드 정상적으로 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402650 | 프로젝트 별 메뉴 확인 | 프로젝트별 게이지바 1개 / 파이차트3개 정상적으로 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402680 | 간트차트 버튼 클릭 | 간트차트로 이동 확인 | O | 유재인 |  | 한송우
402711 | 공지사항 버튼 클릭 | 공지사항 이동 확인 | O | 유재인 |  | 한송우
402742 | 회의록 버튼 클릭 | 회의록 이동 확인 | O | 유재인 |  | 한송우
402772 | 이슈리스트 버튼 클릭 | 이슈리스트 이동 확인 | O | 유재인 |  | 한송우
3003 - PM로그인1 |  |  |  | 유재인
402864 | 10000005 / 1234qwer! 로 로그인 | 로그인 성공 | 로그아웃 안됨 | 유재인 |  | 한송우
402895 | 사이드바 확인 | 사이드바에 7가지 메뉴 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402923 | 대시보드 확인 | 대시보드 정상적으로 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402954 | 대시보드 팀원 확인 | 대시보드에 팀원 7명 각각 이름+게이지바 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
402984 | 되돌아오기 체크 | 사이드바 메뉴 클릭 후 해당페이지에서 대시보드 메뉴 클릭시 대시보드 정상 | O | 유재인 |  | 한송우
3004 - PM로그인2 |  |  |  | 유재인
403229 | 10000006 / 1234qwer! 로 로그인 | 로그인 성공 | 로그아웃 안됨 | 유재인 |  | 한송우
403260 | 사이드바 확인 | 사이드바에 7가지 메뉴 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
403289 | 대시보드 확인 | 대시보드 정상적으로 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
403320 | 대시보드 팀원 확인 | 대시보드에 팀원 5명 각각 이름+게이지바 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
403350 | 되돌아오기 체크 | 사이드바 메뉴 클릭 후 해당페이지에서 대시보드 메뉴 클릭시 대시보드 정상 | O | 유재인 |  | 한송우
3005 - 팀원 로그인1 |  |  |  | 유재인
403595 | 10000015 / 1q2w3e4r! 로 로그인 | 로그인 성공 | 로그아웃 안됨 | 유재인 |  | 한송우
403626 | 사이드바 확인 | 사이드바에 6가지 메뉴 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
403654 | 대시보드 확인 | 대시보드 정상적으로 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
403685 | 대시보드 업무 확인 | 대시보드에 업무 6개 각각 이름+게이지바 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
403715 | 되돌아오기 체크 | 사이드바 메뉴 클릭 후 해당페이지에서 대시보드 메뉴 클릭시 대시보드 정상 | O | 유재인 |  | 한송우
3006 - 팀원 로그인2 |  |  |  | 유재인
403960 | 10000023 / 1q2w3e4r! 로 로그인 | 로그인 성공 | 로그아웃 안됨 | 유재인 |  | 한송우
403991 | 사이드바 확인 | 사이드바에 6가지 메뉴 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
404019 | 대시보드 확인 | 대시보드 정상적으로 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
404050 | 대시보드 업무 확인 | 대시보드에 업무 4개 각각 이름+게이지바 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
404080 | 되돌아오기 체크 | 사이드바 메뉴 클릭 후 해당페이지에서 대시보드 메뉴 클릭시 대시보드 정상 | O | 유재인 |  | 한송우
3007 - 팀원 로그인3 |  |  |  | 유재인
404325 | 10000012 / 1q2w3e4r! 로 로그인 | 로그인 성공 | 로그아웃 안됨 | 유재인 |  | 한송우
404356 | 사이드바 확인 | 사이드바에 6가지 메뉴 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
404384 | 대시보드 확인 | 대시보드 정상적으로 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
404415 | 대시보드 업무 확인 | 대시보드에 업무 4개 각각 이름+게이지바 보임 | O | 유재인 |  | 한송우
404445 | 되돌아오기 체크 | 사이드바 메뉴 클릭 후 해당페이지에서 대시보드 메뉴 클릭시 대시보드 정상 | O | 유재인 |  | 한송우
4001 - PM 로그인 |  |  |  | 이연학
767377 | 10000006 / 1234qwer! 로그인 | 로그인 성공 |  | 이연학
767408 | 업무 관리 클릭 | 맡은 1002번 프로젝트 모든 업무 출력 |  | 이연학
767436 | 업무 개수에 따른 페이징처리 | 출력되는 업무 갯수에따라 페이지 블럭 생성 |  | 이연학
767467 | 업무명으로 검색시 리스트 출력 | 업무명에 맞는 리스트 출력 / 페이징 블럭 알맞게 증감 |  | 이연학
767497 | 글쓰기 클릭 | 작성 페이지로 이동 |  | 이연학
767528 | 업무 클릭시 클릭한 업무 상세화면으로 이동 | 업무 클릭시 클릭한 업무 상세화면으로 이동 |  | 이연학
767558 | 상세 화면에서 업무명, 업무내용, 담당자 수정 | 수정 내용에 맞게 업무 수정하면서 새로고침 |  | 이연학
767589 | 상세 화면에서 결재 신청된 업무 반려처리 | 결재 여부 반려처리로 수정되면서 새로고침 |  | 이연학
767620 | 상세 화면에서 결재 신청된 업무 결재 완료처리 | 결재 여부 결재완료로 수정되면서 새로고침 |  | 이연학
767650 | 상세 화면에서 반려 처리된 업무에 반려사유 등록 | 반려 사유등록 되면서 새로고침 |  | 이연학
767681 | 상세 화면에서 삭제 버튼 클릭 | 업무 삭제 되면서 리스트로 이동 |  | 이연학
767711 | 상세 화면에서 조회화면으로 이동 | 업무리스트로 이동 |  | 이연학
4001 13 | 작성 페이지에서 업무 등록 | 업무 등록되면서 리스트로 이동 |  | 이연학
4001 14 | 작성 페이지에서 담당자 선택 | 맡은 1002번 프로젝트 팀원들만 출력 |  | 이연학
4002 - 팀원 로그인 |  |  |  | 이연학
767742 | 10000016 / 1q2w3e4r! 로그인 | 로그인 성공 |  | 이연학
767773 | 업무 관리 클릭 | 자신이 맡은 업무만 출력 |  | 이연학
767801 | 업무 개수에 따른 페이징처리 | 출력되는 업무 갯수에따라 페이지 블럭 생성 |  | 이연학
767832 | 업무명으로 검색시 리스트 출력 | 업무명에 맞는 리스트 출력 / 페이징 블럭 알맞게 증감 |  | 이연학
767862 | 업무 클릭시 클릭한 업무 상세화면으로 이동 | 업무 클릭시 클릭한 업무 상세화면으로 이동 |  | 이연학
767893 | 상세 화면에서 업무 진행도 저장 | 업무 진행도 저장되면서 새로고침 |  | 이연학
767923 | 상세 화면에서 1~100 진행률 수정 | 진행률 수정되면서 새로고침 |  | 이연학
767954 | 상세 화면에서 진행률이 100인 업무 결재신청 | 결재 여부 결재신청으로 수정되면서 새로고침 |  | 이연학
767985 | 상세 화면에서 조회화면으로 이동 | 업무리스트로 이동 |  | 이연학
4003 - 관리자 로그인 |  |  |  | 이연학
768107 | 10000007 / q1w2e3r4! 로그인 | 로그인 성공 |  | 이연학
768138 | 업무 관리 클릭 | 모든 업무 출력 |  | 이연학
768166 | 업무 개수에 따른 페이징처리 | 출력되는 업무 갯수에따라 페이지 블럭 생성 |  | 이연학
768197 | 업무명으로 검색시 리스트 출력 | 업무명에 맞는 리스트 출력 / 페이징 블럭 알맞게 증감 |  | 이연학
768227 | 글쓰기 클릭 | 작성 페이지로 이동 |  | 이연학
768258 | 업무 클릭시 클릭한 업무 상세화면으로 이동 | 업무 클릭시 클릭한 업무 상세화면으로 이동 |  | 이연학
768288 | 상세 화면에서 업무명, 업무내용, 담당자 수정 | 수정 내용에 맞게 업무 수정하면서 새로고침 |  | 이연학
768319 | 상세 화면에서 업무 진행도 저장 | 업무 진행도 저장되면서 새로고침 |  | 이연학
768350 | 상세 화면에서 1~100 진행률 수정 | 진행률 수정되면서 새로고침 |  | 이연학
768380 | 상세 화면에서 진행률이 100인 업무 결재신청 | 결재 여부 결재신청으로 수정되면서 새로고침 |  | 이연학
768411 | 상세 화면에서 결재 신청된 업무 반려처리 | 결재 여부 반려처리로 수정되면서 새로고침 |  | 이연학
768441 | 상세 화면에서 결재 신청된 업무 결재 완료처리 | 결재 여부 결재완료로 수정되면서 새로고침 |  | 이연학
4003 13 | 상세 화면에서 반려 처리된 업무에 반려사유 등록 | 반려 사유등록 되면서 새로고침 |  | 이연학
4003 14 | 상세 화면에서 삭제 버튼 클릭 | 업무 삭제 되면서 리스트로 이동 |  | 이연학
4003 15 | 상세 화면에서 조회화면으로 이동 | 업무리스트로 이동 |  | 이연학
4003 16 | 작성 페이지에서 업무 등록 | 업무 등록되면서 리스트로 이동 |  | 이연학
4003 17 | 작성 페이지에서 담당자 선택 | 모든 팀원 출력 |  | 이연학
5001 - 이슈리스트 확인(admin) |  |  |  | 이준석
1132619 | 10000007 / q1w2e3r4!로 로그인 | 로그인 성공 |  | 이준석
1132650 | 사이드바에서 이슈리스트 클릭 | 페이지 크기 5확인 화면에 리스트 5개 나오는지 확인 |  | 이준석
1132678 | 페이지 크기 변경시 작동 여부 | 페이지 크기 10개, 20개로 변경 |  | 이준석
1132709 | 프로젝트 번호 화면에 보이는지 확인 | 화면에 보여야 정상 |  | 이준석
1132739 | 프로젝트 번호 변경시 작동 여부 | 선택한 프로젝트로 리스트변경 |  | 이준석
1132770 | 제목 , 작성자 검색 작동 여부 | 입력한 내용이 포함된 리스트가 화면에 출력 |  | 이준석
1132800 | 게시판 제목과 내용이 일치하는가 | 제목, 내용, 날짜 등의 내용의 일치 |  | 이준석
1132831 | 페이지 이동이 가능하는가 , >> 버튼 여러 번 클릭 시 오류 여부 | 다른 번호의 페이지 출력 |  | 이준석
1132862 | 글쓰기 버튼이 보이는가 | 화면에 보여야 정상 |  | 이준석
5002 - 이슈리스트 작성(admin) |  |  |  | 이준석
1132984 | 글쓰기 버튼 클릭 시 페이지이동 | 게시판 등록 페이지로 이동 |  | 이준석
1133015 | 조회화면으로 버튼 클릭 | 리스트 화면으로 이동 |  | 이준석
1133043 | 프로젝트 번호로 선택이 가능한가 | 선택한 프로젝트의 리스트로 작성 |  | 이준석
1133074 | 제목과 내용에 입력이 되는가 | 입력가능 |  | 이준석
1133104 | 첨부파일 하단 클릭 시 선택 창이 뜨는가 | 선택창 출력 |  | 이준석
1133135 | 첨부파일 선택 시 파일 위치와 파일 명이 뜨는가 | 파일 위치가 나와야 한다. |  | 이준석
1133165 | 등록버튼 클릭 시 내용이 등록이 되는가 | 동록 팝업창 출력 |  | 이준석
1133196 | 내용등록 후 리스트 화면으로 이동하는가 | 작성 후 리스트 화면으로 이동 |  | 이준석
1133227 | 작성한 내용이 리스트에 생겼는가 | 작성한 내용이 리스트에 생성 |  | 이준석
5003 - 이슈리스트 상세(admin) |  |  |  | 이준석
1133349 | 리스트의 내용을 클릭 | 상세 페이지로 이동 |  | 이준석
1133380 | 뒤로가기 클릭 | 리스트 화면으로 이동 |  | 이준석
1133408 | 제목과 내용에 글이 입력되는가 | 입력가능 |  | 이준석
1133439 | 첨부파일이 있을 시 내용이 출력되는가 | 첨부된 파일 이름 출력 |  | 이준석
1133469 | 첨부파일 내용 클릭 시 다운로드 되는가 | 파일 다운로드 |  | 이준석
1133500 | 첨부파일아래 (변경할려면..) 클릭 시 선택창이 뜨는가 | 선택창 출력 |  | 이준석
1133530 | 첨부파일 선택창에서 파일 선택 시 파일명이 뜨는가 | 첨부된 파일 이름 출력 |  | 이준석
1133561 | 해결방안에 글이 입력되는가 | 입력가능 |  | 이준석
1133592 | 수정 버튼이 있는가 | 있어야 정상 |  | 이준석
1133622 | 해결방안 저장 버튼이 있는가 | 있어야 정상 |  | 이준석
1133653 | 수정 버튼 클릭 | 수정한 제목과 내용과 첨부파일이 저장 |  | 이준석
1133683 | 해결방안 저장 버튼 클릭 | 해결방안이 저장 |  | 이준석
5003-13 | 내용 수정 시 수정일자가 업데이트 되는가 | 수정일자 현재시간으로 수정됨 |  | 이준석
5004 - 이슈리스트 댓글(admin) |  |  |  | 이준석
1133714 | 상세 페이지에서 댓글창 열기 버튼 클릭 | 댓글창 출력 |  | 이준석
1133745 | 댓글이 입력되는가 | 입력 버튼 클릭 시 등록되었다는 팝업창 출력 |  | 이준석
1133774 | 입력한 내용이 댓글창에 입력됬는가 | 입력한 내용이 댓글창에 출력됨 |  | 이준석
1133805 | 수정버튼 클릭시 팝업창이 나오는가 | 팝업창 뜸 |  | 이준석
1133835 | 수정버튼 클릭시 나오는 팝업창의 내용이 댓글의 내용과 동일한가 | 댓글 내용과 동일 |  | 이준석
1133866 | 본인이 쓴 댓글의 수정이 가능한가 | 수정가능 |  | 이준석
1133896 | 수정한 내용이 적용 되었는가 | 수정내용 적용 |  | 이준석
1133927 | 본인이 쓴 댓글의 삭제가 가능한가 | 삭제가능 |  | 이준석
1133958 | 실제로 삭제 되었는가 | 삭제됨 |  | 이준석
1133988 | 다른사람이 쓴 댓글의 수정이 가능한가 | 수정가능 |  | 이준석
1134019 | 수정한 내용이 적용 되었는가 | 수정가능 |  | 이준석
1134049 | 다른사람이 쓴 댓글의 삭제가 가능한가 | 삭제가능 |  | 이준석
5004-13 | 실제로 삭제 되었는가 | 삭제가능 |  | 이준석
5004-14 | 댓글버튼 클릭시 팝업창이 나오는가 | 팝업창 뜸 |  | 이준석
5004-15 | 팝업창에 내용이 입력되는가 | 입력가능 |  | 이준석
5004-16 | 입력된 내용이 버튼을 클릭했던 댓글 아래에 생겼는가 | 선택했던 댓글아래 작성됨 |  | 이준석
5005 - 이슈리스트 확인(PM) |  |  |  | 이준석
1134080 | 10000005 / 1234qwer! 로 로그인 | 로그인 성공 |  | 이준석
1134111 | 사이드바에서 이슈리스트 클릭 | 페이지 크기 5확인 화면에 리스트 5개 나오는지 확인 |  | 이준석
1134139 | 자신이 속한 프로젝트의 내용이 나오는가 | 자신이 속한 프로젝트 내용 출력 |  | 이준석
1134170 | 페이지 크기 변경시 작동 하는가 | 페이지 크기 10개, 20개로 변경 |  | 이준석
1134200 | 프로젝트 번호 화면에 보이는지 확인 | 화면에 안보여야 정상 |  | 이준석
1134231 | 제목 , 작성자 검색 작동 하는가 | 입력한 내용이 포함된 리스트가 화면에 출력 |  | 이준석
1134261 | 게시판 제목과 내용이 일치하는가 | 제목, 내용, 날짜 등의 내용의 일치 |  | 이준석
1134292 | 페이지 이동이 가능하는가 , >> 버튼 여러 번 클릭 시 오류 여부 | 다른 번호의 페이지 출력 |  | 이준석
1134323 | 글쓰기 버튼이 보이는가 | 화면에 보여야 정상 |  | 이준석
5006 - 이슈리스트 작성(PM) |  |  |  | 이준석
1134445 | 글쓰기 버튼 클릭 시 페이지이동 | 게시판 등록 페이지로 이동 |  | 이준석
1134476 | 조회화면으로 버튼 클릭 | 리스트 화면으로 이동 |  | 이준석
1134504 | 제목과 내용에 입력이 되는가 | 입력가능 |  | 이준석
1134535 | 첨부파일 하단 클릭 시 선택 창이 뜨는가 | 선택창 출력 |  | 이준석
1134565 | 첨부파일 선택 시 파일 위치와 파일 명이 뜨는가 | 파일 위치가 나와야 한다. |  | 이준석
1134596 | 등록버튼 클릭 시 내용이 등록이 되는가 | 동록 팝업창 출력 |  | 이준석
1134626 | 내용등록 후 리스트 화면으로 이동하는가 | 작성 후 리스트 화면으로 이동 |  | 이준석
1134657 | 작성한 내용이 리스트에 생겼는가 | 작성한 내용이 리스트에 생성 |  | 이준석
5007 - 이슈리스트 상세(PM) |  |  |  | 이준석
1134810 | 리스트의 내용을 클릭 | 상세 페이지로 이동 |  | 이준석
1134841 | 뒤로가기 클릭 | 리스트 화면으로 이동 |  | 이준석
1134869 | 제목과 내용에 글이 입력되는가 | 작성자일 경우 입력가능 |  | 이준석
1134900 | 첨부파일이 있을 시 내용이 출력되는가 | 첨부된 파일 이름 출력 |  | 이준석
1134930 | 첨부파일 내용 클릭 시 다운로드 되는가 | 파일 다운로드 |  | 이준석
1134961 | 첨부파일아래 (변경할려면..) 클릭 시 선택창이 뜨는가 | 작성자일 경우 가능 |  | 이준석
1134991 | 첨부파일 선택창에서 파일 선택 시 파일명이 뜨는가 | 작성자일 경우 가능 |  | 이준석
1135022 | 해결방안에 글이 입력되는가 | 가능 |  | 이준석
1135053 | 수정 버튼이 있는가 | 작성자일 경우에만 있어야 정상 |  | 이준석
1135083 | 해결방안 저장 버튼이 있는가 | 있어야 정상 |  | 이준석
1135114 | 수정 버튼 클릭 시 수정한 제목과 내용과 첨부파일이 저장되는가 | 작성자일 경우 가능 |  | 이준석
1135144 | 해결방안 저장 버튼 클릭시 해결방안이 저장되는가 | 해결방안이 저장 |  | 이준석
5007-13 | 내용 수정 시 수정일자가 업데이트 되는가 | 수정일자 현재시간으로 수정됨 |  | 이준석
5008 - 이슈리스트 댓글(PM) |  |  |  | 이준석
1135175 | 상세 페이지에서 댓글창 열기 버튼 클릭 시 댓글창이 열리는가 | 댓글창 출력 |  | 이준석
1135206 | 댓글이 입력되는가 | 입력 버튼 클릭 시 등록되었다는 팝업창 출력 |  | 이준석
1135235 | 입력한 내용이 댓글창에 입력됬는가 | 입력한 내용이 댓글창에 출력됨 |  | 이준석
1135266 | 수정버튼 클릭시 팝업창이 나오는가 | 팝업창 뜸 |  | 이준석
1135296 | 수정버튼 클릭시 나오는 팝업창의 내용이 댓글의 내용과 동일한가 | 댓글 내용과 동일 |  | 이준석
1135327 | 본인이 쓴 댓글의 수정이 가능한가 | 수정가능 |  | 이준석
1135357 | 수정한 내용이 적용 되었는가 | 수정내용 적용 |  | 이준석
1135388 | 본인이 쓴 댓글의 삭제가 가능한가 | 삭제가능 |  | 이준석
1135419 | 실제로 삭제 되었는가 | 삭제됨 |  | 이준석
1135449 | 다른사람이 쓴 댓글의 수정이 가능한가 | 불가능 |  | 이준석
1135510 | 다른사람이 쓴 댓글의 삭제가 가능한가 | 불가능 |  | 이준석
5008-13 | 댓글버튼 클릭시 팝업창이 나오는가 | 팝업창 뜸 |  | 이준석
5008-14 | 팝업창에 내용이 입력되는가 | 입력가능 |  | 이준석
5008-15 | 입력된 내용이 버튼을 클릭했던 댓글 아래에 생겼는가 | 선택했던 댓글아래 작성됨 |  | 이준석
5009 - 이슈리스트 확인(팀원) |  |  |  | 이준석
1135541 | 10000024 / 1q2w3e4r! 로 로그인 | 로그인 성공 |  | 이준석
1135572 | 사이드바에서 이슈리스트 클릭 | 페이지 크기 5확인 화면에 리스트 5개 나오는지 확인 |  | 이준석
1135600 | 자신이 속한 프로젝트의 내용이 나오는가 | 자신이 속한 프로젝트 내용 출력 |  | 이준석
1135631 | 페이지 크기 변경시 작동 하는가 | 페이지 크기 10개, 20개로 변경 |  | 이준석
1135661 | 프로젝트 번호 화면에 보이는지 확인 | 화면에 안보여야 정상 |  | 이준석
1135692 | 제목 , 작성자 검색 작동 하는가 | 입력한 내용이 포함된 리스트가 화면에 출력 |  | 이준석
1135722 | 게시판 제목과 내용이 일치하는가 | 제목, 내용, 날짜 등의 내용의 일치 |  | 이준석
1135753 | 페이지 이동이 가능하는가 , >> 버튼 여러 번 클릭 시 오류 여부 | 다른 번호의 페이지 출력 |  | 이준석
1135784 | 글쓰기 버튼이 보이는가 | 화면에 보여야 정상 |  | 이준석
5010 - 이슈리스트 작성(팀원) |  |  |  | 이준석
1135906 | 글쓰기 버튼 클릭 시 페이지이동 | 게시판 등록 페이지로 이동 |  | 이준석
1135937 | 조회화면으로 버튼 클릭 | 리스트 화면으로 이동 |  | 이준석
1135965 | 제목과 내용에 입력이 되는가 | 입력가능 |  | 이준석
1135996 | 첨부파일 하단 클릭 시 선택 창이 뜨는가 | 선택창 출력 |  | 이준석
1136026 | 첨부파일 선택 시 파일 위치와 파일 명이 뜨는가 | 파일 위치가 나와야 한다. |  | 이준석
1136057 | 등록버튼 클릭 시 내용이 등록이 되는가 | 동록 팝업창 출력 |  | 이준석
1136087 | 내용등록 후 리스트 화면으로 이동하는가 | 작성 후 리스트 화면으로 이동 |  | 이준석
1136118 | 작성한 내용이 리스트에 생겼는가 | 작성한 내용이 리스트에 생성 |  | 이준석
5011 - 이슈리스트 상세(팀원) |  |  |  | 이준석
1136271 | 리스트의 내용을 클릭 | 상세 페이지로 이동 |  | 이준석
1136302 | 뒤로가기 클릭 | 리스트 화면으로 이동 |  | 이준석
1136330 | 제목과 내용에 글이 입력되는가 | 작성자일 경우 입력가능 |  | 이준석
1136361 | 첨부파일이 있을 시 내용이 출력되는가 | 첨부된 파일 이름 출력 |  | 이준석
1136391 | 첨부파일 내용 클릭 시 다운로드 되는가 | 파일 다운로드 |  | 이준석
1136422 | 첨부파일아래 (변경할려면..) 클릭 시 선택창이 뜨는가 | 작성자일 경우 가능 |  | 이준석
1136452 | 첨부파일 선택창에서 파일 선택 시 파일명이 뜨는가 | 작성자일 경우 가능 |  | 이준석
1136483 | 해결방안에 글이 입력되는가 | 불가능 |  | 이준석
1136514 | 수정 버튼이 있는가 | 작성자일 경우에만 있어야 정상 |  | 이준석
1136544 | 해결방안 저장 버튼이 있는가 | 없어야 정상 |  | 이준석
1136575 | 수정 버튼 클릭 시 수정한 제목과 내용과 첨부파일이 저장되는가 | 작성자일 경우 가능 |  | 이준석
1136605 | 내용 수정 시 수정일자가 업데이트 되는가 | 수정일자 현재시간으로 수정됨 |  | 이준석
5012 - 이슈리스트 댓글(팀원) |  |  |  | 이준석
1136636 | 상세 페이지에서 댓글창 열기 버튼 클릭 시 댓글창이 열리는가 | 댓글창 출력 |  | 이준석
1136667 | 댓글이 입력되는가 | 입력 버튼 클릭 시 등록되었다는 팝업창 출력 |  | 이준석
1136696 | 입력한 내용이 댓글창에 입력됬는가 | 입력한 내용이 댓글창에 출력됨 |  | 이준석
1136727 | 수정버튼 클릭시 팝업창이 나오는가 | 팝업창 뜸 |  | 이준석
1136757 | 수정버튼 클릭시 나오는 팝업창의 내용이 댓글의 내용과 동일한가 | 댓글 내용과 동일 |  | 이준석
1136788 | 본인이 쓴 댓글의 수정이 가능한가 | 수정가능 |  | 이준석
1136818 | 수정한 내용이 적용 되었는가 | 수정내용 적용 |  | 이준석
1136849 | 본인이 쓴 댓글의 삭제가 가능한가 | 삭제가능 |  | 이준석
1136880 | 실제로 삭제 되었는가 | 삭제됨 |  | 이준석
1136910 | 다른사람이 쓴 댓글의 수정이 가능한가 | 불가능 |  | 이준석
1136941 | 다른사람이 쓴 댓글의 삭제가 가능한가 | 불가능 |  | 이준석
1136971 | 댓글버튼 클릭시 팝업창이 나오는가 | 팝업창 뜸 |  | 이준석
5012-13 | 팝업창에 내용이 입력되는가 | 입력가능 |  | 이준석
5012-14 | 입력된 내용이 버튼을 클릭했던 댓글 아래에 생겼는가 | 선택했던 댓글아래 작성됨 |  | 이준석
5013 - 이슈리스트 확인(ceo) |  |  |  | 이준석
1137002 | 10000001 / 1234qwer!로 로그인 | 로그인 성공 |  | 이준석
1137033 | 대시보드에서 이슈리스트 보기 클릭 | 페이지 크기 5확인 화면에 리스트 5개 나오는지 확인 |  | 이준석
1137061 | 대시보드에서 선택한 프로젝트의 내용이 나오는가 | 선택한 프로젝트 내용 출력 |  | 이준석
1137092 | 페이지 크기 변경시 작동 하는가 | 페이지 크기 10개, 20개로 변경 |  | 이준석
1137122 | 프로젝트 번호 화면에 보이는지 확인 | 화면에 안보여야 정상 |  | 이준석
1137153 | 제목 , 작성자 검색 작동 하는가 | 입력한 내용이 포함된 리스트가 화면에 출력 |  | 이준석
1137183 | 게시판 제목과 내용이 일치하는가 | 제목, 내용, 날짜 등의 내용의 일치 |  | 이준석
1137214 | 페이지 이동이 가능하는가 , >> 버튼 여러 번 클릭 시 오류 여부 | 다른 번호의 페이지 출력 |  | 이준석
1137245 | 글쓰기 버튼이 보이는가 | 화면에 안보여야 정상 |  | 이준석
5014 - 이슈리스트 상세(ceo) |  |  |  | 이준석
1137367 | 리스트의 내용을 클릭 시 상세 페이지로 이동하는가 | 상세 페이지로 이동 |  | 이준석
1137398 | 뒤로가기 클릭 시 리스트 화면으로 이동하는가 | 리스트 화면으로 이동 |  | 이준석
1137426 | 제목과 내용에 글이 입력되는가 | 불가능 |  | 이준석
1137457 | 첨부파일이 있을 시 내용이 출력되는가 | 첨부된 파일 이름 출력 |  | 이준석
1137487 | 첨부파일 내용 클릭 시 다운로드 되는가 | 파일 다운로드 |  | 이준석
1137518 | 첨부파일아래 (변경할려면..) 클릭 시 선택창이 뜨는가 | 불가능 |  | 이준석
1137548 | 해결방안에 글이 입력되는가 | 불가능 |  | 이준석
1137579 | 수정 버튼이 있는가 | 없어야 정상 |  | 이준석
1137610 | 해결방안 저장 버튼이 있는가 | 없어야 정상 |  | 이준석
5015 - 이슈리스트 댓글(ceo) |  |  |  | 이준석
1137732 | 상세 페이지에서 댓글창 열기 버튼 클릭 시 댓글창이 열리는가 | 댓글창 출력 |  | 이준석
1137763 | 댓글이 입력되는가 | 입력 버튼 클릭 시 등록되었다는 팝업창 출력 |  | 이준석
1137791 | 입력한 내용이 댓글창에 입력됬는가 | 입력한 내용이 댓글창에 출력됨 |  | 이준석
1137822 | 수정버튼 클릭시 팝업창이 나오는가 | 팝업창 뜸 |  | 이준석
1137852 | 수정버튼 클릭시 나오는 팝업창의 내용이 댓글의 내용과 동일한가 | 댓글 내용과 동일 |  | 이준석
1137883 | 본인이 쓴 댓글의 수정이 가능한가 | 수정가능 |  | 이준석
1137913 | 수정한 내용이 적용 되었는가 | 수정내용 적용 |  | 이준석
1137944 | 본인이 쓴 댓글의 삭제가 가능한가 | 삭제가능 |  | 이준석
1137975 | 실제로 삭제 되었는가 | 삭제됨 |  | 이준석
1138005 | 다른사람이 쓴 댓글의 수정이 가능한가 | 불가능 |  | 이준석
1138036 | 다른사람이 쓴 댓글의 삭제가 가능한가 | 불가능 |  | 이준석
1138066 | 댓글버튼 클릭시 팝업창이 나오는가 | 팝업창 뜸 |  | 이준석
5015-13 | 팝업창에 내용이 입력되는가 | 입력가능 |  | 이준석
5015-14 | 입력된 내용이 버튼을 클릭했던 댓글 아래에 생겼는가 | 선택했던 댓글아래 작성됨 |  | 이준석
6001 - 프로젝트 추가 |  |  |  | 전현규
1498227 | CEO/CTO 권한의 계정 로그인(10000001 // 1234qwer!) | 대시보드에 진행중인 전체 프로젝트 정보 출력 |  | 전현규
1498258 | 우측 하단의 "프로젝트 추가"버튼 클릭 | 프로젝트 추가 페이지 출력 |  | 전현규
1498286 | 프로젝트명, 시작일, 종료일을 입력하기 전에 "등록"버튼 한번씩 클릭 | 프로젝트명, 시작일, 종료일에 값이 없을때, 시작일이나 종료일이 현재 날짜 이전일때, 종료일이 시작일보다 이전일 때 각각 경고창 표시 |  | 전현규
1498317 | PM 입력란의 "선택"버튼 클릭 전 "등록"버튼 클릭 | PM 설정 경고창 표시 |  | 전현규
1498347 | PM 입력란의 "선택"버튼 클릭 | 현재 프로젝트에 참여하고 있지 않은 대리급 이상 사원 리스트가 팝업창에 페이징 리스트로 출력 |  | 전현규
1498378 | 리스트의 검색창에서 "최규하"검색 후 "선택"버튼 클릭 | 리스트에 "최규하"만 나타나게 되고 선택 시 PM란에 "최규하 과장"이 출력 |  | 전현규
1498408 | 개요 입력 전 "등록"버튼 클릭 | 프로젝트 개요 입력 경고창 표시 |  | 전현규
1498439 | 개요 입력 후 "등록"버튼 클릭 | 프로젝트가 추가되고 대시보드로 이동, 새로운 프로젝트 정보 출력 |  | 전현규
6002 - 간트차트(팀원) |  |  |  | 전현규
1498227 | 팀원 권한의 계정 로그인(10000016 // 1q2w3e4r!) | 팀원 대시보드에 현재 본인이 참여중인 프로젝트 정보 출력 |  | 전현규
1498258 | 페이지 왼쪽의 일정관리 메뉴 클릭 | - 현재 진행중인 프로젝트에서 본인이 담당하고 있는 업무가 표시되는 간트차트 출력 - 본인담당업무의 상위업무도 계층형 구조로 출력 |  | 전현규
1498286 | 페이지 왼쪽의 업무관리 메뉴 클릭 | 프로젝트에서 본인담당업무 리스트가 출력 |  | 전현규
1498317 | 업무수행중인 상태의 업무 클릭("PM 선정(웹)") | 현재 수행중인 업무의("PM 선정(웹)") 상세정보 출력 |  | 전현규
1498347 | 업무진행률을 수정하고(50->100) 진행률수정 클릭 후 결재신청 클릭 | - 수정한 업무의(3.3.2.PM 선정(웹)) 진행률 변동(50->100), 결재여부 내용 변경(업무수행중->결재대기) |  | 전현규
1498378 | "조회 화면으로" 버튼 클릭 후 목록에서 다른 업무 클릭("PM 선정(앱)") | 본인담당업무 출력, 업무의("PM 선정(앱)") 상세정보 출력 |  | 전현규
1498408 | 업무진행률을 수정하고(50->100) 진행률수정 클릭 후 결재신청 클릭 | - 수정한 업무의(3.3.6.PM 선정(앱)) 진행률 변동(50->100), 결재여부 내용 변경(업무수행중->결재대기) |  | 전현규
1498439 | 페이지 왼쪽의 일정관리 메뉴 클릭 | - 간트차트에서 수정한 업무의 진행률 변동(50->100), 상태변경 여부 확인(진행중->결재대기) |  | 전현규
6003 - 간트차트(PM) |  |  |  | 전현규
1498592 | PM 권한의 계정 로그인(10000005 // 1234qwer!) | PM 대시보드에 현재 진행중인 프로젝트 정보 출력 |  | 전현규
1498623 | 페이지 왼쪽에 일정관리 메뉴 클릭 | - 현재 진행중인 프로젝트의 전체 업무가 표시되는 간트차트 출력 - 전체 업무가 계층형 구조의 알맞은 순서로 출력 - 결재가 신청된 업무들의("3.3.2.PM 선정(웹)","3.3.6.PM 선정(앱)") 진행률, 상태 확인(100%, 결재대기) |  | 전현규
1498651 | 페이지 왼쪽의 업무관리 메뉴 클릭 | 프로젝트의 전체업무 리스트가 출력 |  | 전현규
1498682 | "업무등록"버튼 클릭 | 업무등록 페이지 출력 |  | 전현규
1498712 | 새로운 업무 등록(상위업무번호 1009, 업무명 자유, 기간 20/05/07~20/05/31 이내, 담당자 오세훈, 내용 자유) | 등록 후 전체업무 리스트 출력 |  | 전현규
| 등록한 업무명으로 검색 | 업무리스트에 본인이 등록한 업무가 표시 |  | 전현규
1498743 | "PM 선정"을 입력하여 검색 | 업무리스트에 "PM 선정(웹)","PM 선정(앱)"의 두개 업무가 표시 |  | 전현규
1498773 | "PM 선정(웹)" 업무 클릭 | 클릭한 업무의 상세정보 출력, 진행률, 결재여부 내용 확인(100, 결재대기) |  | 전현규
1498804 | "반려처리"클릭 | - 진행도, 결재여부 내용 변경(100->0, 결재대기->반려) |  | 전현규
1498835 | "조회 화면으로" 버튼 클릭 후 목록에서 "PM 선정"을 입력하여 검색 후 다른 업무 클릭("PM 선정(앱)") | - 업무리스트에 "PM 선정(웹)","PM 선정(앱)"의 두개 업무가 표시 - 클릭한 업무의 상세정보 출력, 진행률, 결재여부 내용 확인(100, 결재대기) |  | 전현규
1498865 | "결재완료"클릭 | - 결재여부 내용 변경(결재대기->결재완료) |  | 전현규
1498896 | 페이지 왼쪽의 일정관리 메뉴 클릭 | - 수정한 업무의(3.3.2.PM 선정(웹)) 진행률 변동(100->0), 상태변경 여부 확인(결재대기->반려) - 수정한 업무의(3.3.6.PM 선정(웹)) 상태변경 여부 확인(결재대기->완료) - 등록한 업무(3.3.8, 등록한 업무명)가 차트에 추가, 담당자, 기간 확인(오세훈, 본인이 설정한 기간) |  | 전현규
7001 | 인사관리자 사원등록 |  |  | 김형준
7001-1 | 인사관리자 로그인 |  |  | 김형준
7001-2 | 좌측 사이드바 인적자원관리 클릭 | 사원리스트 정상 출력 |  | 김형준
7001-3 | 우측하단 사원등록 클릭 | 사원정보 입력 리스트가 정상 출력 |  | 김형준
7001-4 | 본인으로 사원정보 입력(이메일 본인) | 이름/이메일 실제 사용자 본인으로 입력 |  | 김형준
7001-5 | 등록확인 | 입력한것과 맞게 등록되었는지 확인 |  | 김형준
7001-6 | 로그아웃 |  |  | 김형준
7002 | 인사관리자 사원정보수정 |  |  | 김형준
7002-1 | 7001-4에서 등록한 사원 상세페이지 이동 | 상세 페이지로 이동 하는지 |  | 김형준
7002-2 | 부서 수정 | 선택한 부서에 맞게 수정되었는지 |  | 김형준
7002-3 | 직급 수정 | 선택한 직급에 맞게 수정되었는지 |  | 김형준
7002-4 | 사원리스트에서 수정된 정보 확인 | 수정한 정보에 맞게 리스트에 출력되는지 |  | 김형준
7002-5 | 로그아웃 |  |  | 김형준
7003 | ADMIN권한으로 CEO 설정 |  |  | 김형준
7003-1 | ADMIN 로그인 |  |  | 김형준
7003-2 | 좌측 사이드바 인적자원관리 클릭 | 사원리스트 정상 출력 |  | 김형준
7003-3 | 사원리스트에서 7001-4에서 등록한 사원 확인 | 사원리스트에서 등록된 사원정보 확인 |  | 김형준
7003-4 | 7001-4에서 등록한 사원 상세페이지 이동 | 사원정보가 정상 출력 |  | 김형준
7003-5 | CEO로 권한 설정 | 권한 부분이 CEO로 표시 |  | 김형준
7003-6 | 리스트에서 변경된 권한 확인 | 권한 부분이 CEO로 표시 |  | 김형준
7003-7 | 등록된 이메일에서 PMS등록 메일 확인 | 정상적으로 메일수신 및 아이디, 비밀번호 확인 |  | 김형준
7003-8 | 확인한 아이디 로그인 | 정상 로그인 확인 |  | 김형준
7003-9 | 로그아웃 |  |  | 김형준
7004 | CEO권한으로 CTO, HR, PM권한 설정 |  |  | 김형준
7004-1 | 7003에서 설정한 CEO아이디 로그인 |  |  | 김형준
7004-2 | 죄측 사이드바 인적자원관리 클릭 |  |  | 김형준
7004-3 | 권한이 구분없음인 직원의 권한을 CTO, HR, PM으로 변경 | 권한 설정시 정상적으로 변경되는지 확인 |  | 김형준
7004-4 | 리스트에서 변경된 권한 확인 | 권한 부분이 변경된 권한에 맞게 표시되는지 |  | 김형준
7004-5 | 로그아웃 |  |  | 김형준
7005 | PM팀원 추가, 삭제 |  |  | 김형준
7005-1 | PM 로그인 |  |  | 김형준
7005-2 | 좌측 사이드바 인적자원관리 클릭 |  |  | 김형준
7005-3 | 우측하단 팀원추가이동 버튼 클릭 | 추가 페이지로 이동 |  | 김형준
7005-4 | 최소 5명의 직원 추가 | 추가한 직원은 리스트에서 사라짐 |  | 김형준
7005-5 | 우측 상단 참여인원 확인 | 추가한 팀원이 참여인원에 나타나는지 확인 |  | 김형준
7005-6 | 우측하단 팀원삭제이동 버튼 클릭 | 삭제 페이지로 이동 |  | 김형준
7005-7 | 최소 5명의 직원 삭제 | 섹제한 팀원은 리스트에서 사라짐 |  | 김형준
7005-8 | 우측 상단 참여인원 확인 | 삭제한 팀원이 참여인원에서 제거됐는지 확인 |  | 김형준
7005-9 | 로그아웃 |  |  | 김형준
7006 | HR 사원퇴사처리 |  |  | 김형준
7006-1 | HR 로그인 |  |  | 김형준
7006-2 | 좌측 사이드바 인적자원관리 클릭 |  |  | 김형준
7006-3 | 임의의 사원 클릭하여 상세페이지 이동 |  |  | 김형준
7006-4 | 퇴사처리 버튼 클릭 | 해당 직원의 정보가 삭제되었는지 확인 |  | 김형준
7006-5 | 사원의 정보가 리스트에서 사라졌는지 확인 | 리스트에서 없는지 확인 |  | 김형준

## 이슈리스트
일자 | 작성자 | 시나리오 번호 | 이슈내용